## Feuil1
ETU1862 | RANDRIAMBOLOLONA Ny Kanto
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | tables | base | 60 | 60 | 0 | 100%
logo | creation | affichage | 15 | 14 | 1 | 93.33%
Equipe | entite | metier | 3 | 3 | 0 | 100%
Admin | entite | metier | 2 | 2 | 0 | 100%
Catégorie | entite | metier | 2 | 2 | 0 | 100%
Coureur | entite | metier | 4 | 4 | 0 | 100%
Etape | entite | metier | 6 | 6 | 0 | 100%
detail_equipe_etape | entite | metier | 7 | 7 | 0 | 100%
coureur_categorie | entite | metier | 4 | 4 | 0 | 100%
point_classement | entite | metier | 6 | 6 | 0 | 100%
base | base initialisation | metier | 10 | 5 | 0 | 100%
equipe | login | metier | 5 | 5 | 0 | 100%
equipe | inscription | metier | 5 | 5 | 0 | 100%
equipe | deconnexion | metier | 1 | 1 | 0 | 100%
admin | login | metier | 3 | 3 | 0 | 100%
admin | deconnexion | metier | 1 | 1 | 0 | 100%
equipe | login | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
equipe | inscription | affichage | 10 | 10 | 0 | 100%
etape | liste | affichage | 15 | 12 | 3 | 80%
etape | liste | metier | 20 | 25 | 0 | 100%
etape | liste | integration | 10 | 7 | 3 | 70%
etape | formulaire | affichage | 10 | 11 | 0 | 100%
etape | insertion | metier | 30 | 40 | 0 | 100%
Etape-coureur | formulaire equipe | affichage | 30 | 40 | 0 | 100%
Etape-coureur | insertion equipe | metier | 30 | 40 | 0 | 100%
base | donnee de test | base | 20 | 16 | 0 | 100%
user | logout | affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Etape-coureur | liste | affichage | 35 | 30 | 5 | 85.71%
Etape-coureur | liste | metier | 15 | 17 | 0 | 100%
Etape-coureur | liste | integration | 20 | 37 | 0 | 100%
Etape-coureur | formulaire admin | affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Etape-coureur | insertion admin | metier | 30 | 27 | 0 | 100%
Etape-coureur | insertion admin | metier | 30 | 25 | 0 | 100%
v_coureur_duree | vue | base | 10 | 8 | 0 | 100%
v_rang_coureur_etape | vue | base | 15 | 14 | 0 | 100%
v_points_coureur_etape | vue | base | 10 | 7 | 0 | 100%
v_classement_general | vue | base | 10 | 10 | 0 | 100%
classement general | liste | affichage | 15 | 13 | 2 | 86.67%
classement general | liste | metier | 20 | 17 | 3 | 85%
classement general | liste | integration | 5 | 2 | 3 | 40%
classement par etape | liste | affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
classement par etape | liste | metier | 10 | 10 | 0 | 100%
classement par etape | liste | integration | 5 | 3 | 2 | 60%
classement par equipe | liste | affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
classement par equipe | liste | metier | 10 | 9 | 0 | 100%
classement par equipe | liste | integration | 1 | 1 | 0 | 100%
navbar | lien | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
import | formulaire | affichage | 10 | 7 | 0 | 100%
import | formulaire | metier | 2 | 2 | 0 | 100%
etape | formulaire rectification | affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
etape | rectification entite | metier | 3 | 3 | 0 | 100%
etape | liste | affichage | 3 | 3 | 0 | 100%
point_classement | import | metier | 10 | 10 | 0 | 100%
etape | import | metier | 60 | 70 | 0 | 100%
etape | rectification | metier | 15 | 33 | 0 | 100%
resultat_temp | table temporaire | metier | 10 | 8 | 0 | 100%
equipe | import | metier | 10 | 10 | 0 | 100%
coureur | import | metier | 30 | 32 | 0 | 100%
v_rang_coureur_etape | rectification vue | base | 15 | 15 | 0 | 100%
coureur_categorie | generate | metier | 30 | 70 | 0 | 100%
classement par equipe par categorie | requete | base | 30 | 22 | 0 | 100%
v_rang_equipe | vue | base | 15 | 5 | 0 | 100%
v_rang_coureur_etape_categorie | vue (rectification de classement equipe categorie) | base | 60 | 91 | 0 | 100%
v_points_coureur_etape_categorie | vue | base | 5 | 2 | 0 | 100%
classement_general_etape_categorie | requete | base | 5 | 5 | 0 | 100%
liste coureur etape | liste | affichage | 15 | 14 | 1 | 93.33%
liste coureur etape | liste | metier | 30 | 19 | 0 | 100%
liste coureur etape | liste | integration | 40 | 34 | 0 | 100%
ajout coureur etape | formulaire | affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
ajout coureur etape | formulaire | metier | 5 | 5 | 0 | 100%
ajout coureur etape | formulaire | integration | 20 | 20 | 0 | 100%
Etape-coureur | rectification | affichage | 15 | 11 | 0 | 100%
Etape-coureur | rectification | metier | 5 | 3 | 0 | 100%
Etape-coureur | exception | affichage | 30 | 24 | 0 | 100%
Conception | tables (nouveau) | base | 5 | 5 | 0 | 100%
penalite | entite | metier | 15 | 15 | 0 | 100%
penalite | liste | metier | 40 | 40 | 0 | 100%
penalite | liste | affichage | 20 | 16 | 0 | 100%
penalite | liste | integration | 20 | 20 | 0 | 100%
penalite | insertion | metier | 40 | 40 | 0 | 100%
penalite | supprimer | metier | 5 | 4 | 0 | 100%
v_coureur_duree | rectification vue | base | 15 | 33 | 0 | 100%
certificat | pdf | affichage | 40 | 55 | 0 | 100%
certificat | pdf | integration | 15 | 15 | 0 | 100%
certificat | pdf (amelioration affichage) | affichage | 30 | 44 | 0 | 100%
classement | graphe | affichage | 5 | 5 | 0 | 100%
classement | graphe | integration | 15 | 14 | 0 | 100%
certificat | pdf (rectification) | affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
|  |  | 1383 | 1478 | 23 | 98.47%